## Sheet1
南通工贸技师学院“不忘初心，牢记使命”主题教育工作计划
编号 | 主要任务 | 工作要求 | 主要内容 | 时间 | 责任部门 | 备注
1 | 学习教育 | 启动 部署 | 召开党委会，传达学习市委主题教育培训会议精神，初步讨论学院开展主题教育活动设想。 | 2019-09-06
2 |  |  | 成立主题教育领导小组及办公室。 | 9月18日前
3 |  |  | 召开党委会，传达市委、局党组动员会议精神，审议学院主题教育实施方案，研究部署学院主题教育工作等。 | 9月18日前
4 |  |  | 召开学院“不忘初心、牢记使命”主题教育动员会。 | 9月18日前 |  | 指导组参加
5 |  |  | 各支部召开会议传达学院动员会精神、制定主题教育推进计划表。 | 9月18日前
6 |  |  | 校园网上“党建工作”专栏设为主题教育专栏。 | 9月18日前
7 |  | 党委成员自学 | 制定个人学习计划，按3个月时限列出时间表。通读《习近平关于“不忘初心、牢记使命”重要论述摘编，认真学习党章、《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想 | 贯穿全过程
8 |  | 院党委集中学习研讨： 1. 不偏离主题；2.集中研讨可以连续安排，也可以按专题分段安排； 3. 不以专家讲座、理论辅导等代替研讨 | 制定院党委委员学习计划，其中，安排一周时间组织开展集中学习、领学研讨自学等，党委书记带头谈认识谈体会。并对其他班子成员发言进行点评。统筹抓好革命传统教育、形势政策教育、先进典型教育和警示教育。 | 9月16-25日
9 |  |  | 围绕党的政治建设、全面从严治党、理想信念、宗旨性质、担当作为、政治纪律和政治规矩、党性修养、廉洁自律等列出专题，交流研讨。 | 9月18-30日
10 |  |  | 以坚定理想信念、增强宗旨意识为主题，赴红色基地开展主题党日活动，进行爱国主义、革命传统教育。 | 2019-09-30
11 |  |  | 以严守政治纪律和政治规矩、廉洁自律为主题，举办专题学习会，开展警示教育。 | 9月16-25日
12 |  | 党支部 | 党员个人自学：原原本本通读《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》、《习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编》等，领悟初心使命，增强党的意识，坚定理想信念。 | 贯穿全过程
13 |  |  | 抓好党支部书记轮训。 | 按照市里统一安排
14 |  |  | 组织开展主题讨论：围绕“初心是什么、使命干什么、奋斗比什么”主题开展集中讨论。 | 10月30日前
15 |  |  | 组织开展“三学”活动。充分发挥榜样激励作用，深入开展领导干部学“周恩来精神”、基层干部学赵亚夫、广大党员学王继才活动。 | 10月30日前
16 |  | 党支部 | 交流学习体会。党支部结合主题党日活动，牢牢把握主题教育的核心任务、核心内容，学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步坚定信仰信念信心，坚持学思用贯通、知行信统一。 | 10月30日前
17 | 调查研究 | 党委委员 1.深入开展调研； 2.上专题党课 | 党委委员聚集重点，结合工作实际制定调研方案。 | 10月中旬前 |  | 党委成员调研方案报指导组审阅
18 |  |  | 党委委员按照调研方案，落实联系系部制度，开展调研。
19 |  |  | 形成调研报告，召开调研成果交流会（梳理检视存在的问题）。 | 10月底前 |  | 指导组参加调研成果交流会；院领导参加所在支部交流会
20 |  |  | 制定院领导班子上专题党课安排表。 | 10月中旬前
21 |  |  | 院领导到联系支部上党课。 | 10月25日前
22 |  | 党支部 | 党支部结合业务工作开展调查研究。 | 10月30日前
23 |  |  | 讲好专题党课。在结合学习调研的基础上，上一堂生动的党课。 | 10月30日前 |  | 院领导参加1-2个联系部门书记党课
24 | 检视问题 | 党委委员 1﹒广泛听取意见； | 制定领导班子征求意见工作方案，明确听取意见的范围、内容、方式和时间等。 | 10月中旬 |  | 方案报指导组审阅
25 |  |  | 召开座谈会或个别访谈：班子成员根据分工，听取工作服务对象等对领导班子、领导干部存在突出问题的反映，对改进作风、改进工作的意见和建议。 | 10月25日前
26 |  |  | 在学院网站、学院QQ工作群公布征求意见邮箱；在综合楼设置意见箱；广泛征求意见。 | 10月中旬-11月上旬
27 |  | 党委委员 2﹒听取局党组指导意见 | 定期听取局党组指导组对学院存在问题、党的建设面临急迫问题、师生急难盼愁问题等方面的意见建议。 | 贯穿全程
28 |  | 党委委员 3.一条一条列出问题 | 局党组提意见（结合巡察、干部考察、工作考核等情况，对学院领导班子和班子成员提出意见）。 | 10月中下旬
29 |  |  | 征求意见情况汇总。 | 贯穿全程
30 |  |  | 梳理征求到的意见和建议，形成问题清单 | 11月上中旬
31 |  | 党委委员 4.认真检视反思。 | 检视反思剖析（领导干部结合实际，形成个人检视剖析材料；领导班子要聚集党的政治建设、思想建设、作风建设存在的突出问题进行检视反思，形成班子检视剖析材料）。 | 10月中旬-11月中旬
32 |  | 党支部 | 广泛开展谈心谈话。组织党员对照党章常规、对照群众提出的意见建议等，为开好组织生活会和开展民主评议党员活动奠定基础 | 11月10日前
33 |  |  | 认真检视问题。查找党员意识、担当作为、服务群众、遵守纪律、作用发挥等方面的差距和不足，一条一条开出问题。 | 11月20日前
34 |  |  | 带头整改落实。对列出的问题，制定整改措施，能改的立即改，一时解决不了的盯住改，限期改，一件一件整改到位。 | 11月20日前
35 |  |  | 组织开展“四重四亮”活动：重读入党志愿、重温入党誓词、重忆入党经历、重问入党初心，做到党员亮身份、服务亮承诺、工作亮标准、担当亮作为。 | 11月20日前
36 |  |  | 推动党员发挥先锋模范作用。引导党员立足岗位，履职尽责。通过主题党日，组织党员结合自身实际，至少参加1次志愿服务，为群众至少办1件实事好事。 | 11月20日前
37 |  |  | 召开专题组织生活会。以“不忘初心、牢记使命”为主题召开一次专题组织生活会，认真开展批评自我批评，开展民主评议党员。 | 11月20日前
38 | 整改落实 | 院党委突出主题教育实践性： 1、边学边查边改； 2、列出清单，逐项整改； 3、落细落小，立即改、盯住改、限期改 | 制定领导班子整改方案，和班子成员整改措施。列出问题清单，逐项整改。 | 贯穿全过程 |  | 整改方案报指导组审阅
39 |  |  | 抓好专项整治。认真对照中央和省市委8个方面专项整治要求，深入排查存在问题，制定工作方案，采取项目化方案，逐项推进专项整治。以适当的方式向党员干部教职工通报专项整治情况。 | 贯穿全过程
40 |  |  | 开展对照党章党规找差距，召开领导班子对照党章党规找差距专题会议。对照党员领导干部逐段逐句学习党章、《准则》、《条例》，对照“18个是否”要求，一条一条列出问题。 | 贯穿全过程 |  | 整改方案报指导组审阅，邀请指导组参加
41 |  |  | 作表率，强督查（院领导班子作出表率，加强对各处室系部督促检查。对专项整治中发现的违法违纪问题，要严肃查处。） | 贯穿全过程
42 |  | 院党委召开专题民主生活会 | 制定专题民主生活会会议方案。 | 11月中旬 |  | 方案报指导组审阅
43 |  |  | 领导班子成员广泛开展谈心，完善领导班子及个人检视剖析材料。 | 11月中旬 |  | 班子和个人剖析材料报指导组审核
44 |  |  | 院领导班子召开民主生活会，开展批评和自我批评。 | 11月30日前 |  | 指导组参加
45 |  |  | 形成民主生活会情况报告，在一定范围内通报专题民主生活会情况。 | 11月30日前 |  | 通报情况报指导组审阅
46 | 成果成效 | 选树 典型 | 宣传一批先进典型。 | 11月30日前 |  | 先进典型报指导组
47 |  | 健全 制度 | 形成制度成果。（根据主题教育中查找出来的突出问题，建立健全、修订完善一批规章制度）。 |  |  | 制度成果报指导组
48 |  | 客观评估效果 | 从领导干部自身素质提升、解决问题成效、群众评价反映等方面入手，以自我评估为主，客观评估主体教育成效。 |  |  | 评估结果报指导组